## Checklist
ST&ZO Content – Contentmigratie checklist
Stap | Actie | Toelichting | Aanpak | Status | Eigenaar | Opmerking
1 | Inventariseer alle content | Maak een volledig overzicht van alle bestaande URL’s en pagina’s. | Begin met de belangrijkste pagina’s en exporteer daarna de rest. | Gereed | ST&ZO Content | Eerst sitemap en analytics erbij pakken.
2 | Bepaal migratiescope | Beslis welke content wordt meegenomen, aangepast of verwijderd. | Gebruik de keuzes Behouden / Verbeteren / Verwijderen / Samenvoegen. | Bezig | Marketing | Nieuwsarchief waarschijnlijk opschonen.
3 | Maak de nieuwe structuur | Bepaal de nieuwe navigatie, URL-structuur en paginahierarchie. | Leg navigatie-items en nieuwe URL’s vast in het mapping-tabblad. | In review | Collega A | Diensten en cases krijgen een eigen cluster.
4 | Plan redirects en SEO | Koppel oude URL’s aan nieuwe URL’s en controleer titels, koppen en interne links. | Gebruik bij voorkeur 301-redirects en controleer op cannibalisatie. | Niet gestart | ST&ZO Content | Na akkoord op sitemap uitwerken.
5 | Herschrijf en verrijk content | Werk pagina’s bij op actualiteit, structuur, SEO en toegankelijkheid. | Gebruik de statuskolommen om voortgang per pagina te volgen.
6 | Plaats content in nieuw CMS | Migreer de definitieve content naar het nieuwe CMS. | Controleer op opmaak, afbeeldingen, formulieren en metadata.
7 | Test en voer QA uit | Controleer links, redirects, metadata, mobiel gebruik en formulieren. | Werk met prioriteiten: hoog, midden en laag.
8 | Livegang en nazorg | Publiceer de site, monitor fouten en los issues snel op. | Check Search Console, analytics en redirects in de eerste weken.
Tip: werk eerst de prioriteit hoog af en controleer daarna redirects, metadata en QA.

## Migratie overzicht
ST&ZO Content – Contentmigratie mapping sheet
Gebruik de dropdowns voor consistente keuzes. Voorbeeldrijen staan vanaf regel 4.
Pagina | Huidige URL | Migreren? | Nieuwe URL | Navigatie-item | Content owner | Soort content | Herschrijven? | Actie | Status | Prioriteit | Verkorte URL | Redirect type | Redirect naar | SEO check | QA gereed?
Homepage | https://www.mywebsite.com | Ja | https://www.mynewwebsite.com | Home | ST&ZO Content | Homepage | Ja | Verbeteren | In review | Hoog | https://stenzocontent.nl | 301 | https://www.mynewwebsite.com | Ja | Nee
Diensten | https://www.mywebsite.com/services/content-beheer | Ja | https://www.mynewwebsite.com/diensten/contentbeheer | Diensten | Collega A | Dienstpagina | Ja | Herschrijven | Bezig | Hoog | https://stenzocontent.nl/diensten | 301 | https://www.mynewwebsite.com/diensten/contentbeheer | Nee | Nee
Nieuwsartikel april | https://www.mywebsite.com/nieuws/seo-voor-beginners | Twijfel | https://www.mynewwebsite.com/kennisbank/wat-is-seo | Kennisbank | Marketing | Blog / artikel | Ja | Samenvoegen | In voorbereiding | Midden | https://www.stenzocontent.nl/kennisbank/artikelen/3107962_wat-is-seo-anno-nu-zonder-technische-poespas | 301 | https://www.mynewwebsite.com/kennisbank/wat-is-seo | Ja | Nee
Contact | https://www.mywebsite.com/contact | Ja | https://www.mynewwebsite.com/contact | Contact | Collega B | Contactpagina | Nee | Behouden | Gereed | Laag | https://stenzocontent.nl/contact | 301 | https://www.mynewwebsite.com/contact | Ja | Ja

## Keuzelijsten (hidden)
Ja | Niet gestart | Homepage | Hoog | 301 | Ja | Collega A | Behouden
Nee | In voorbereiding | Dienstpagina | Midden | 302 | Nee | Collega B | Verbeteren
Twijfel | Bezig | Landingspagina | Laag | Geen redirect nodig | N.v.t. | Collega C | Verwijderen
| In review | Productpagina |  |  |  | Externe redacteur | Samenvoegen
| Gereed | Nieuws |  |  |  | Marketing | Nieuw maken
| Live | Blog / artikel |  |  |  | ST&ZO Content
Contactpagina
Tekstpagina
Over ons
FAQ
Campagnepagina